## F-1-1-3
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2022 1 PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA DEPENDENCIA GRUPO ALMACÉN GENERAL | [5 empty] | FECHA 2
2021-01-03
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
PES 2020-20223: Plan Estratégico Sector Defensa
Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 4 : Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | [5 empty] | Política Organizacional5 : Desarrollo organizacional
Objetivo estratégico6: AC3. Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica.
Nombre del plan7: Modernizar el proceso de control de activos fijos, materias primas, insumos y suministros productos terminados.
OBJETIVO ESPECÍFICO: 8 | Indicador: 9 |  |  | Línea Base10 | METAS 11
Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica. | Nombre | Clase | Formula |  | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | Total
| Cumplimiento Plan de Acción | Eficacia | No. actividades desarrolladas /Total actividades programadas * 100 |  | 0% | 50% | 50% | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 4
[5 empty] | 0% | 50% | 50% | 100% | 100%
| Etapas Adquisición, Instalación e implementación de softaware | Eficacia | No. Etapas implementadas / Total Etapas planeadas en el año x 100 |  |  |  |  | 100% | 100%
Responsable 12: Coordinador Grupo Almacén General |  |  |  |  | Presupuesto: 13 0
Fecha inicial programada: 14 |  | 2022-01-01 |  |  | Fecha final programada: 15 |  | 2022-12-31
Tareas 16 |  |  | Fecha Inicio 17 | Fecha Final 18 | Responsable de la ejecución de la tarea 19 |  | Presupuesto 20 |  | Corresponsable 21
Realizar capacitación al personal responsable de llevar el control de las materias primas e insumos en el software y hardware vigente, con el fin de que se efectué la toma física de inventarios implementando la mejora en el desarrollo de la función respectiva. R: Acta de capacitación con registro de asistencia. |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-29 | Mayor. WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES
Implementación y estabilización del software para el control de activos fijos. Registro: Informe al Director General. |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Mayor. WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES
Implementación y estabilización del software para las materias primas e insumos. Registro: Informe al Director General. |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-31 | Mayor. WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES
Generar reporte a través del sistema implementado del resultado del control de activos fijos y materias primas e insumos.Registro: Reporte activos fijos, materias primas e insumos. |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-30 | Mayor. WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES
FIRMAS: 22
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ: |  |  | APROBÓ:
Mayor WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES Coordinador Grupo Almacen General |  |  | Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ Subdirector Administrativo y Financiero (E) |  |  | Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director General

## Historico actualizaciones
Nombre: |  | Plan de Acción
Código: |  | F-1-1-3
HISTÓRICO DE ACTUALIZACIONES
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO
9 |  | 2020-12-02 | Se elimina el item política de desarrollo administrativo, en razon estas políticas definidas a través de MIPG, se elimina la descripción de la tarea, así como el valor o porcentaje de la tarea, ya que esta información no agrega valor.
| Elaboró |  |  | Revisó y Aprobó:
TASD Giovanny Muñoz Martínez |  |  |  | Mayor Cesar Augusto Arguello prieto
Funcionario Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
Objetivo: Permite la operacionalización de los objetivos de primer y segundo nivel a través de la identificación de actividades y tareas, así como su medición con indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
Para diligenciar el siguiente formato es necesario que revise los siguientes aspectos:
1 | Proceso - Dependencia: Escriba el año de la vigencia del plan de acción, el Proceso y la Dependencia responsable
2 | Fecha: Escriba la fecha de elaboración del plan de acción
3 | PES 2020-2018: Objetivo: Registre el objetivo sectorial del Ministerio de Defensa Nacional al cual le apunta el plan de acción del proceso o dependencia, teniendo en cuenta la última actualización.
4 | Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Registre la política a la cual se alinea el plan de acción.
5 | Política Organizacional: Escriba la política organizacional definida
6 | Objetivo Estratégico: Transcriba el objetivo estratégico del Mapa Estratégico de Forpo que la dependencia desarrollará de acuerdo a su misionalidad
7 | Nombre del plan: Designe un nombre al plan que sea coincidente con lo que se realizará a través del mismo y que sea de fácil identificación.
8 | Objetivo Específico: Transcribir el objetivo especifico del Mapa Estratégico de la Subdirección para dar cumplimiento al Objetivo Estratégico.
9 | Indicador: Medir el alcance del Objetivo Específico (Nombre: Defina un nombre de fácil identificación. Clase: Eficiencia, Eficacia. Efectividad. Formula: Defina las variables de medición y datos de referencia, que permitan verificar el cumplimiento del Objetivo especifico
10 | Línea Base: Medición que se toma como punto de referencia
11 | Metas: Precisa la unidad de medida del Objetivo Específico para cada año del periodo planeado- (1 Trimestre, 2 Trimestre, 3 Trimestre, 4 Trimestre y total ) Este se definirá de acuerdo a la meta planeada para el respectivo año, valor absoluto o relativo.
12 | Responsable: Escribir el nombre, grado, cargo del funcionario que lidera el desarrollo del Plan de Acción, supervisa el cumplimiento de lo planeado y orientará su ejecución
13 | Presupuesto: Defina el valor presupuestado para la ejecución del Plan de Acción.
14 | Fecha inicial programada: Día, mes y año, en que inicia la ejecución del plan.
15 | Fecha final programada: Día, mes y año, en que finaliza la ejecución del plan.
16 | Tareas: Definir las actividades identificadas por la dependencia para cumplir el objetivo Específico Son el CÓMO dar cumplimiento al objetivo (se debe tener en cuenta el ciclo PHVA).
17 | Fecha Inicio : Día/ Mes/Año/, en que se dará inicio a la ejecución de la tarea
18 | Fecha fin : Día/ Mes/Año/, en que se dará inicio a la ejecución de la tarea
19 | Responsable de la ejecución de la tarea: Defina el cargo, grado, apellidos y nombres de quien ejecutará o liderará la tarea
20 | Presupuesto: Defina el valor presupuestado para cada tarea.
21 | Corresponsable : Defina, previo consenso la unidad que le apoyará en la ejecución de la tarea.
22 | Firmas : Tomar firmas de quien elabora, revisa y aprueba.