## F-1-1-3
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2022 1 PROCESO DIRECCIONAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | FECHA 2
2022-01-03
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
PES 2020-20223: Plan estratégico sector defensa
Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 4 : Planeación Institucional - Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos - Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | [5 empty] | Política Organizacional5 : Desarrollo organizacional
Objetivo estratégico6: PI2. Fortalecer la gestión integral de la Entidad.
Nombre del plan7: Fortalecimiento evaluación índice de desempeño institucional MIPG - FURAG.
OBJETIVO ESPECÍFICO: 8 | Indicador: 9 |  |  | Línea Base10 | METAS 11
Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en los procesos de la entidad - MIPG | Nombre | Clase | Formula |  | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | Total
| Cumplimiento plan de acción | Eficacia | No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100 | N.A | 0% | 50% | 75% | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 50% | 75% | 100%
[5 empty] | 0 | 2 | 1 | 1 | 4
| Desempeño FURAG | Efectividad | Índice de Desempeño Institucional periodo actual | 98% |  |  |  | 98% | 98%
Responsable 12: Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Presupuesto: 13
Fecha inicial programada: 14 |  | 2022-01-01 |  |  | Fecha final programada: 15 |  | 2022-12-31
Tareas 16 |  |  | Fecha Inicio 17 | Fecha Final 18 | Responsable de la ejecución de la tarea 19 |  | Presupuesto 20 |  | Corresponsable 21
Gestionar capacitaciones y sensibilizaciones virtuales o presenciales con entidades públicas (DAFP, ESAP, SENA entre otras) para fortalecer las habilidades y aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Registro: Informe |  |  | 01/02/2022 01/07/2022 | 30/06/2022 23/12/2022 | Jefe oficina Asesora de Planeación
Revisar de manera conjunta con los líderes de políticas MIPG según Resolución Comité Gestión y Desempeño Vigente y la alta dirección el contenido del formulario Único de Reporte de Avance de Gestión - FURAG vigencia 2021, antes de la transferencia respectiva, con el fin de unificar criterios frente a las respuestas. Registro. Formulario FURAG diligenciado. |  |  | 2022-03-01 | 2022-05-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Establecer acciones de mejora según resultados alcanzados en el FURAG vigencia 2021, con los resultados de las políticas que alcanzaron menor puntaje. Registro. Plan de mejoramiento y/o trabajo aprobado |  |  | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
FIRMAS: 21
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ: |  |  | APROBÓ:
Adm. Emp. LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Profesional Oficina Asesora de Planeación |  |  | Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación (e ) |  |  | Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía

## Historico actualizaciones
Nombre: |  | Plan de Acción
Código: |  | F-1-1-3
HISTÓRICO DE ACTUALIZACIONES
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO
8 |  | 2017-11-03 | Se incluyen los Items PES 2016-2018, Plan Estratégico del Sector Defensa y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, establecido en el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, con el fin de realizar una correcta alineación a las políticas y objetivos estratégicos a los Planes de Acción.
| Elaboró |  |  | Revisó y Aprobó:
Andrés Amortegui Fajardo |  |  |  | Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha
Funcionario Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
Objetivo: Permite la operacionalización de los objetivos de primer y segundo nivel a través de la identificación de actividades y tareas, así como su medición con indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
Para diligenciar el siguiente formato es necesario que revise los siguientes aspectos:
1 | Proceso - Dependencia: Escriba el año de la vigencia del plan de acción, el Proceso y la Dependencia responsable
2 | Fecha: Escriba la fecha de elaboración del plan de acción
3 | Política de Desarrollo Administrativo: Escriba la política de desarrollo definida
4 | PES 2016-2018: Objetivo: Registre el objetivo sectorial del Ministerio de Defensa Nacional al cual le apunta el plan de acción del proceso o dependencia
5 | Política Organizacional: Escriba la política organizacional definida
6 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Registre la política a la cual se alinea el plan de acción.
7 | Objetivo Estratégico: Transcriba el objetivo estratégico del Mapa Estratégico de Forpo que la dependencia desarrollará de acuerdo a su misionalidad
8 | Nombre del plan: Designe un nombre al plan que sea coincidente con lo que se realizará a través del mismo y que sea de fácil identificación.
9 | Objetivo Específico: Transcribir el objetivo especifico del Mapa Estratégico de la Subdirección para dar cumplimiento al Objetivo Estratégico.
10 | Indicador: Medir el alcance del Objetivo Específico (Nombre: Defina un nombre de fácil identificación. Clase: Eficiencia, Eficacia. Efectividad. Formula: Defina las variables de medición y datos de referencia, que permitan verificar el cumplimiento del Objetivo especifico
11 | Línea Base: Medición que se toma como punto de referencia
12 | Metas: Precisa la unidad de medida del Objetivo Específico para cada año del periodo planeado- (1 Trimestre, 2 Trimestre, 3 Trimestre, 4 Trimestre y total ) Este se definirá de acuerdo a la meta planeada para el respectivo año, valor absoluto o relativo.
13 | Responsable: Escribir el nombre, grado, cargo del funcionario que lidera el desarrollo del Plan de Acción, supervisa el cumplimiento de lo planeado y orientará su ejecución
14 | Presupuesto: Defina el valor presupuestado para la ejecución del Plan de Acción.
15 | Fecha inicial programada: Día, mes y año, en que inicia la ejecución del plan.
16 | Fecha final programada: Día, mes y año, en que finaliza la ejecución del plan.
17 | Tarea: Definir las actividades identificadas por la dependencia para cumplir el objetivo Específico Son el CÓMO dar cumplimiento al objetivo (se debe tener en cuenta el ciclo PHVA).
18 | Descripción de la tarea: Concreta el CÓMO se desarrollara la actividad, describa de manera práctica, clara y concisa que va a realizar para desarrollar la tarea.(se debe tener en cuenta el ciclo PHVA).
19 | Fecha Inicio : Día/ Mes/Año/, en que se dará inicio a la ejecución de la tarea
20 | Fecha fin : Día/ Mes/Año/, en que se dará inicio a la ejecución de la tarea
21 | Valor o porcentaje de la tarea: Defina el valor numerico que le dará a cada actividad (1 - 2 - 3)
22 | Responsable: Defina el cargo, grado, apellidos y nombres de quien ejecutará o liderará la tarea
23 | Presupuesto: Defina el valor presupuestado para cada tarea.
24 | Corresponsable : Defina, previo consenso la unidad que le apoyará en la ejecución de la tarea.
25 | Firmas : Tomar firmas de quien elabora, revisa y aprueba.