## F-1-1-3
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2022 1 PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GRUPOS: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y COSTOS, CENTRAL DE CUENTAS Y TESORERÍA | [5 empty] | FECHA 2
2022-01-03
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
PES 2019-2022: Plan estratégico Sector Defensa 2019-2022
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 5 : Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | [5 empty] | Política Organizacional6 : Optimización administrativa y financiera
Objetivo estratégico: Asegurar la correcta administración de los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera del Fondo Rotatorio de la Policía.
Nombre del plan: Seguimiento y control de la ejecución presupuestal
OBJETIVO ESPECÍFICO: 8 | Indicador: 9 |  |  | Línea Base10 | METAS 11
Fortalecer las estrategias de seguimiento y control que permitan la efectiva administración de los recursos presupuestales. | Nombre | Clase | Formula |  | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | Total
| Cumplimiento actividades | Eficacia | Actividades desarrolladas / Actividades planeadas en el año*100 |  | 16% | 43% | 73% | 100% | 100%
[5 empty] | 6 | 10 | 11 | 10 | 37
[5 empty] | 16.22% | 43.24% | 72.97% | 100% | 100%
| Comprometer el 95% del presupuesto comprometido | Eficiencia | Valor total comprometido / Total presupuesto apropiado x 100 |  |  |  |  | 95% | 95%
| Obligar el 95% del presupuesto comprometido | Eficiencia | Valor de obligaciones / Total valor compromisos x 100 |  |  |  |  | 95% | 95%
Responsable: Coordinadores Grupos Contabilidad y Costos, Central de Cuentas, Presupuesto y Tesorería. |  |  |  |  | Presupuesto: 431.790.000.000
Fecha inicial programada: |  | 2022-01-01 |  |  | Fecha final programada: |  | 2022-12-31
Tareas |  |  | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea |  | Presupuesto |  | Corresponsable
Realizar conciliación de las obligaciones para pago en SIIF contra Oracle INFORPO. Registro: Cuadro de conciliación firmado. |  |  | 04/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 05/04/2022 03/05/2022 01/06/2022 01/07/2022 01/08/2022 01/09/2022 03/10/2022 02/11/2022 01/12/2022 | 07/02/2022 07/03/2022 08/04/2022 09/05/2022 08/06/2022 08/07/2022 05/08/2022 07/09/2022 03/10/2022 08/11/2022 07/12/2022 07/01/2023 | Coordinador Grupo Central de Cuentas |  |  |  | Coordinadores Grupos Construcciones, Adquisiciones y Contratos, Fábrica de Confecciones, Logística, Telemática, Gestión Documental, Almacén General, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica, Convenios y Contratos Interadministrativos, Tesorería, Créditos y Cartera, Oficina Asesora de Planeación y Comercio Exterior.
Realizar seguimiento a través de reunión a la ejecución presupuestal para los gastos de funcionamiento e inversión en forma mensual. Registro: Acta de reunión y registro de asistencia. |  |  | 04/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 05/04/2022 03/05/2022 01/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 01/09/2022 03/10/2022 02/11/2022 01/12/2022 | 07/02/2022 07/03/2022 11/04/2022 09/05/2022 06/06/2022 11/07/2022 08/08/2022 05/09/2022 10/10/2022 04/11/2022 09/12/2022 30/12/2022 | Coordinador Grupo Presupuesto |  |  |  | Coordinadores Grupos Construcciones, Adquisiciones y Contratos, Fábrica de Confecciones, Logística, Telemática, Gestión Documental, Almacén General, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica, Convenios y Contratos Interadministrativos, Tesorería, Crédito y Cartera, Oficina Asesora de Planeación y Comercio Exterior.
Realizar conciliación a los pagos de las obligaciones por SIIF Nación de Cuentas por Pagar contra Oracle INFORPO, reserva presupuestal y vigencia actual. Registro: Cuadro de conciliación firmado. |  |  | 03/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022 02/05/2022 01/06/2022 01/07/2022 01/08/2022 01/09/2022 03/10/2022 01/11/2022 01/12/2022 | 21/02/2022 22/03/2022 20/04/2022 20/05/2022 21/06/2022 21/07/2022 22/08/2022 20/09/2022 20/10/2022 21/11/2022 20/12/2022 20/01/2023 | Coordinador Grupo Tesorería |  |  |  | Grupo Central de Cuentas
Realizar las conciliaciones trimestrales entre el Grupo de Convenios y contratos Interadministrativos y el Grupo de Contabilidad y Costos, respecto a la ejecución de los recursos financieros derivados de la celebración de Convenios y contratos Interadministrativos. Registro: Informe de conciliación trimestral |  |  | 03/01/2022 01/03/2022 01/07/2022 03/10/2022 | 25/05/2022 26/07/2022 25/10/2022 28/02/2023 | Coordinador Grupo Contabilidad y Costos y Coordinador Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos. |  |  |  | Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
FIRMAS:
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
Economista WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA Coordinador Grupo Central de Cuentas Capitán ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA Coordinador Grupo Tesorería Capitán MARCOS AUGUSTO MORALES COLPAS Coordinador Grupo Presupuesto Con.Pub. YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA Coordinadora Grupo Contabilidad y Costos Adm.Pub. ROSSANA DIAZ GOMEZ Coordinadora Grupo convenios y contratos interadministrativos
Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía

## Historico actualizaciones
Nombre: |  | Plan de Acción
Código: |  | F-1-1-3
HISTÓRICO DE ACTUALIZACIONES
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO
9 |  | 2020-12-02 | Se elimina el item política de desarrollo administrativo, en razon estas políticas definidas a través de MIPG, se elimina la descripción de la tarea, así como el valor o porcentaje de la tarea, ya que esta información no agrega valor.
| Elaboró |  |  | Revisó y Aprobó:
TASD Giovanny Muñoz Martínez |  |  |  | Mayor Cesar Augusto Arguello prieto
Funcionario Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
Objetivo: Permite la operacionalización de los objetivos de primer y segundo nivel a través de la identificación de actividades y tareas, así como su medición con indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
Para diligenciar el siguiente formato es necesario que revise los siguientes aspectos:
1 | Proceso - Dependencia: Escriba el año de la vigencia del plan de acción, el Proceso y la Dependencia responsable
2 | Fecha: Escriba la fecha de elaboración del plan de acción
3 | PES 2020-2018: Objetivo: Registre el objetivo sectorial del Ministerio de Defensa Nacional al cual le apunta el plan de acción del proceso o dependencia, teniendo en cuenta la última actualización.
4 | Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Registre la política a la cual se alinea el plan de acción.
5 | Política Organizacional: Escriba la política organizacional definida
6 | Objetivo Estratégico: Transcriba el objetivo estratégico del Mapa Estratégico de Forpo que la dependencia desarrollará de acuerdo a su misionalidad
7 | Nombre del plan: Designe un nombre al plan que sea coincidente con lo que se realizará a través del mismo y que sea de fácil identificación.
8 | Objetivo Específico: Transcribir el objetivo especifico del Mapa Estratégico de la Subdirección para dar cumplimiento al Objetivo Estratégico.
9 | Indicador: Medir el alcance del Objetivo Específico (Nombre: Defina un nombre de fácil identificación. Clase: Eficiencia, Eficacia. Efectividad. Formula: Defina las variables de medición y datos de referencia, que permitan verificar el cumplimiento del Objetivo especifico
10 | Línea Base: Medición que se toma como punto de referencia
11 | Metas: Precisa la unidad de medida del Objetivo Específico para cada año del periodo planeado- (1 Trimestre, 2 Trimestre, 3 Trimestre, 4 Trimestre y total ) Este se definirá de acuerdo a la meta planeada para el respectivo año, valor absoluto o relativo.
12 | Responsable: Escribir el nombre, grado, cargo del funcionario que lidera el desarrollo del Plan de Acción, supervisa el cumplimiento de lo planeado y orientará su ejecución
13 | Presupuesto: Defina el valor presupuestado para la ejecución del Plan de Acción.
14 | Fecha inicial programada: Día, mes y año, en que inicia la ejecución del plan.
15 | Fecha final programada: Día, mes y año, en que finaliza la ejecución del plan.
16 | Tareas: Definir las actividades identificadas por la dependencia para cumplir el objetivo Específico Son el CÓMO dar cumplimiento al objetivo (se debe tener en cuenta el ciclo PHVA).
17 | Fecha Inicio : Día/ Mes/Año/, en que se dará inicio a la ejecución de la tarea
18 | Fecha fin : Día/ Mes/Año/, en que se dará inicio a la ejecución de la tarea
19 | Responsable de la ejecución de la tarea: Defina el cargo, grado, apellidos y nombres de quien ejecutará o liderará la tarea
20 | Presupuesto: Defina el valor presupuestado para cada tarea.
21 | Corresponsable : Defina, previo consenso la unidad que le apoyará en la ejecución de la tarea.
22 | Firmas : Tomar firmas de quien elabora, revisa y aprueba.