## F-1-1-3
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2022 1 PROCESO TELEMÁTICA DEPENDENCIA TELEMÁTICA | [5 empty] | FECHA 2
2022-01-03
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
PES 2020-20223: Plan estratégico sector defensa 2019-2022
Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 4 : Dimensión Gestión con valores para resultados - Política seguridad digital | [5 empty] | Política Organizacional5 : Desarrollo Organizacional
Objetivo estratégico6: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.
Nombre del plan7: Mejora coninua del sistema de gestión de seguridad de la información
OBJETIVO ESPECÍFICO: 8 | Indicador: 9 |  |  | Línea Base10 | METAS 11
Implementar el sistema de seguridad de la información. | Nombre | Clase | Formula |  | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | Total
| Cumplimiento plan de acción | Eficacia | No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100 |  | 20% | 60% | 80% | 100% | 100%
[5 empty] | 20% | 60% | 80% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | 4 | 2 | 2 | 10
| Certificación Sistema Seguridad de la Información | Efectividad | No. Etapas implementadas / Total Etapas planeadas en el año x 100 |  |  |  |  | 100% | 100%
Responsable 12: Coordinador Grupo Telemática |  |  |  |  | Presupuesto: 13
Fecha inicial programada: 14 |  | 2022-01-01 |  |  | Fecha final programada: 15 |  | 2022-12-31
Tareas 16 |  |  | Fecha Inicio 17 | Fecha Final 18 | Responsable de la ejecución de la tarea 19 |  | Presupuesto 20 |  | Corresponsable 21
Elaborar el plan de mejoramiento y/o plan de trabajo de acuerdo con los resultados de la auditoria de gestión realizada al sistema de gestión de seguridad de la información. Registro: plan de mejoramiento y/o plan de trabajo |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-20 | Coordinador Grupo Telemática |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Recibir y atender la auditoria de certificación por parte de ICONTEC para el sistema de gestión de seguridad de la información. Registro: Informe de auditoria ICONTEC |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Coordinador Grupo Telemática
Realizar seguimiento a la aplicación de los controles de seguridad de la información a través del software adquirido y los demás controles incluidos en el anexo A de la norma ISO 27001:2013. Registro: Informe (Trimestral). |  |  | 01/02/2022 02/05/2022 01/08/2022 | 29/04/2022 29/07/2022 31/10/2022 | Coordinador Grupo Telemática
Diligenciar el instrumento de evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la información, con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de la entidad frente al modelo. Registro: Instrumento de evaluación del MSPI dispuesto por MINTIC |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | Coordinador Grupo Telemática
Realizar sensibilizaciones a los funcionarios de la entidad sobre los siguientes temas: políticas de seguridad de la información, uso de dispositivos USB, Gestión de contraseñas, Identificación de virus y malware, uso seguro del correo electrónico, técnicas de ingeniería social, seguridad en el puesto de trabajo y controles de acceso físico. Registro: Acta con los soportes de sensibilización (Trimestral). |  |  | 03/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022 | 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 16/12/2022 | Coordinador Grupo Telemática
FIRMAS: 22
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ: |  |  | APROBÓ:
Mayor RICARDO PERIÑAN SUÁREZ Coordinador Grupo Telemática |  |  | Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ Subdirector Administrativo y Financiero (e) |  |  | Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía

## Historico actualizaciones
Nombre: |  | Plan de Acción
Código: |  | F-1-1-3
HISTÓRICO DE ACTUALIZACIONES
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO
9 |  | 2020-12-02 | Se elimina el item política de desarrollo administrativo, en razon estas políticas definidas a través de MIPG, se elimina la descripción de la tarea, así como el valor o porcentaje de la tarea, ya que esta información no agrega valor.
| Elaboró |  |  | Revisó y Aprobó:
TASD Giovanny Muñoz Martínez |  |  |  | Mayor Cesar Augusto Arguello prieto
Funcionario Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
Objetivo: Permite la operacionalización de los objetivos de primer y segundo nivel a través de la identificación de actividades y tareas, así como su medición con indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
Para diligenciar el siguiente formato es necesario que revise los siguientes aspectos:
1 | Proceso - Dependencia: Escriba el año de la vigencia del plan de acción, el Proceso y la Dependencia responsable
2 | Fecha: Escriba la fecha de elaboración del plan de acción
3 | PES 2020-2018: Objetivo: Registre el objetivo sectorial del Ministerio de Defensa Nacional al cual le apunta el plan de acción del proceso o dependencia, teniendo en cuenta la última actualización.
4 | Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Registre la política a la cual se alinea el plan de acción.
5 | Política Organizacional: Escriba la política organizacional definida
6 | Objetivo Estratégico: Transcriba el objetivo estratégico del Mapa Estratégico de Forpo que la dependencia desarrollará de acuerdo a su misionalidad
7 | Nombre del plan: Designe un nombre al plan que sea coincidente con lo que se realizará a través del mismo y que sea de fácil identificación.
8 | Objetivo Específico: Transcribir el objetivo especifico del Mapa Estratégico de la Subdirección para dar cumplimiento al Objetivo Estratégico.
9 | Indicador: Medir el alcance del Objetivo Específico (Nombre: Defina un nombre de fácil identificación. Clase: Eficiencia, Eficacia. Efectividad. Formula: Defina las variables de medición y datos de referencia, que permitan verificar el cumplimiento del Objetivo especifico
10 | Línea Base: Medición que se toma como punto de referencia
11 | Metas: Precisa la unidad de medida del Objetivo Específico para cada año del periodo planeado- (1 Trimestre, 2 Trimestre, 3 Trimestre, 4 Trimestre y total ) Este se definirá de acuerdo a la meta planeada para el respectivo año, valor absoluto o relativo.
12 | Responsable: Escribir el nombre, grado, cargo del funcionario que lidera el desarrollo del Plan de Acción, supervisa el cumplimiento de lo planeado y orientará su ejecución
13 | Presupuesto: Defina el valor presupuestado para la ejecución del Plan de Acción.
14 | Fecha inicial programada: Día, mes y año, en que inicia la ejecución del plan.
15 | Fecha final programada: Día, mes y año, en que finaliza la ejecución del plan.
16 | Tareas: Definir las actividades identificadas por la dependencia para cumplir el objetivo Específico Son el CÓMO dar cumplimiento al objetivo (se debe tener en cuenta el ciclo PHVA).
17 | Fecha Inicio : Día/ Mes/Año/, en que se dará inicio a la ejecución de la tarea
18 | Fecha fin : Día/ Mes/Año/, en que se dará inicio a la ejecución de la tarea
19 | Responsable de la ejecución de la tarea: Defina el cargo, grado, apellidos y nombres de quien ejecutará o liderará la tarea
20 | Presupuesto: Defina el valor presupuestado para cada tarea.
21 | Corresponsable : Defina, previo consenso la unidad que le apoyará en la ejecución de la tarea.
22 | Firmas : Tomar firmas de quien elabora, revisa y aprueba.